# LightRAG 套壳式多用户平台开发计划

目标：尽量少改动 LightRAG 原生代码，保证后续版本兼容与迭代升级。

| 方案定位 | 外置 Platform Backend + 外置 Platform Frontend + LightRAG 原生服务内部运行。 |
| --- | --- |
| 升级原则 | 后续升级 LightRAG 时，只升级 lightrag-hku[api] 安装包，不合并自研代码到 LightRAG 源码。 |
| 改动边界 | 不修改 lightrag/api/*.py，不改原生 WebUI，不把用户管理写进 LightRAG 包内。 |
| 首版数据库 | SQLite，放在 D:\LightRAG\platform\data\platform.db。 |
| 工作量 | MVP 约 14-22 个工作日；完整可用版约 24-35 个工作日。 |

# 1. 调整后的核心原则

自研平台作为唯一对外入口，LightRAG 原生 API 只作为内部 RAG 引擎。

平台通过 HTTP 调用 LightRAG，不 import LightRAG 内部模块，减少版本耦合。

用户鉴权、用户管理、角色权限、审计日志、workspace 映射全部放在平台层。

LightRAG 原生服务监听内部端口，例如 127.0.0.1:9622；平台监听对外端口，例如 127.0.0.1:9621。

平台网关根据登录用户自动注入 LIGHTRAG-WORKSPACE，用户不能自行指定 workspace。

# 2. 总体架构

调整后的架构以“套壳网关”为核心：浏览器只访问自研平台，平台完成鉴权和 workspace 注入后，再调用 LightRAG 原生服务。

| 组件 | 职责 | 升级影响 |
| --- | --- | --- |
| Platform Frontend | 全新 WebUI：登录、文档、查询、图谱、用户管理。 | 自研代码，不受 LightRAG 前端升级影响。 |
| Platform Backend | 认证、用户管理、权限、API Gateway、审计、配置。 | 自研代码，只依赖 LightRAG HTTP API。 |
| LightRAG Runtime | 原生 RAG 能力：文档处理、向量检索、图谱、查询。 | 可通过升级安装包迭代。 |
| Platform DB | 用户、角色、workspace 映射、审计、用户设置。 | 自研平台数据，独立迁移。 |
| RAG Storage | 各用户 workspace 下的 RAG 数据。 | 继续由 LightRAG 管理。 |

用户浏览器 -> Platform Frontend -> Platform Backend / API Gateway -> 注入 JWT 用户对应的 LIGHTRAG-WORKSPACE -> LightRAG 原生 API 服务 -> 用户独立 workspace 存储

# 3. 推荐目录结构

D:\LightRAG platform backend app main.py core db models routers services gateway pyproject.toml frontend src package.json vite.config.ts data platform.db scripts start-platform.ps1 stop-platform.ps1 lightrag-runtime .venv rag_storage inputs logs .env tools uv bun

重点是 platform 与 lightrag-runtime 分离。自研代码不进入 LightRAG 包目录，后续升级时不需要做源码合并。

# 4. 数据库与依赖

| 类别 | 建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | SQLite 首版 | 无需安装数据库服务，适合当前 D 盘本机部署。 |
| ORM | SQLAlchemy | 平台用户、角色、审计等数据通过 ORM 管理。 |
| 迁移 | Alembic | 为未来迁移 PostgreSQL 或扩展表结构做准备。 |
| HTTP 客户端 | httpx | Platform Backend 通过 HTTP 代理 LightRAG API。 |
| 认证 | JWT + bcrypt/argon2 | 平台自己管理登录状态和密码哈希。 |
| 前端 | React + TypeScript + Vite + Bun | 不复用 LightRAG 原生 WebUI，避免升级冲突。 |

首版不需要安装 PostgreSQL。若后续进入生产多人环境，可将 Platform DB 从 SQLite 迁移到 PostgreSQL。

# 5. API Gateway 设计

平台后端暴露业务 API，内部把 RAG 相关请求代理到 LightRAG 原生 API。所有代理请求都由后端注入当前用户的 workspace。

| 平台 API | 内部动作 | 安全策略 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/auth/login | 校验平台用户，签发 JWT。 | 不调用 LightRAG 原生登录。 |
| GET /api/auth/me | 返回当前用户、角色和基础配置。 | 从平台 JWT 和 DB 读取。 |
| GET /api/admin/users | 管理员查看用户列表。 | admin_required。 |
| POST /api/rag/documents/upload | 转发到 LightRAG 文档上传接口。 | 注入用户 workspace。 |
| POST /api/rag/query | 转发到 LightRAG 查询接口。 | 注入用户 workspace。 |
| GET /api/rag/graph | 转发到 LightRAG 图谱接口。 | 注入用户 workspace。 |
| GET /api/rag/health | 聚合平台状态和 LightRAG /health。 | 隐藏内部端口和敏感配置。 |

# 6. 多用户隔离策略

平台用户表保存 workspace_id，默认命名为 user_{user_id}。

普通用户所有 RAG 请求都从 JWT 当前用户读取 workspace_id。

平台禁止透传用户提交的 LIGHTRAG-WORKSPACE 请求头。

管理员可查看用户状态，但默认不直接进入用户知识库，除非后续明确设计代管权限。

LightRAG 原生服务只允许本机访问，降低绕过平台直接访问 RAG API 的风险。

所有用户管理和审计日志都由 Platform DB 保存，与 RAG 数据分离。

# 7. 新 WebUI 模块

| 模块 | 首版功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 登录页 | 用户名密码登录、错误提示、登出。 | 调用 Platform Auth API。 |
| 工作台 | 服务状态、文档数量、最近操作、查询入口。 | 聚合平台与 LightRAG 状态。 |
| 文档管理 | 上传、处理状态、删除、重建索引。 | 通过 Gateway 调 LightRAG。 |
| 查询页 | RAG 查询、模式参数、引用上下文。 | 保留 LightRAG 查询能力。 |
| 图谱页 | 实体搜索、关系过滤、节点详情。 | 通过 Gateway 获取图谱数据。 |
| 用户管理 | 创建用户、禁用、重置密码、角色设置。 | 管理员专属。 |
| 设置页 | 修改密码、主题、语言、基础偏好。 | 平台自有配置。 |

# 8. LightRAG 升级流程

后续升级时，目标是不碰 platform 目录，只升级 LightRAG runtime 环境中的安装包。

1. 停止 Platform 和 LightRAG Runtime 2. 备份 lightrag-runtime\.env、rag_storage、inputs、platform\data 3. 执行：uv pip install -U "lightrag-hku[api]" 4. 启动 LightRAG Runtime 内部端口 5. 启动 Platform Backend 和 Frontend 6. 运行兼容性测试：health、upload、query、graph、多用户隔离

如果 LightRAG 原生 HTTP API 出现破坏性变更，只需要调整 Platform Gateway 的适配层，不需要改用户系统和前端主体。

# 9. 开发阶段与工作量

| 阶段 | 主要任务 | 估算 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 阶段：套壳基础验证 | 独立启动 LightRAG 到 127.0.0.1:9622；平台调用 /health；验证代理可行。 | 1-2 天 |
| 第 1 阶段：平台用户系统 | SQLite、用户表、角色、登录、JWT、管理员初始化、用户管理。 | 3-5 天 |
| 第 2 阶段：RAG Gateway | 文档、查询、图谱、健康检查代理；workspace 自动注入；错误统一包装。 | 3-5 天 |
| 第 3 阶段：全新 WebUI | 新布局、登录、工作台、文档、查询、图谱、管理员用户页、设置页。 | 8-14 天 |
| 第 4 阶段：部署和升级脚本 | 双服务启动/停止、端口检查、日志、版本检查、升级脚本。 | 2-4 天 |
| 第 5 阶段：兼容性测试 | 多用户隔离、权限、上传/查询/图谱回归、模拟升级验证。 | 3-5 天 |

| 版本范围 | 交付内容 | 总工期 |
| --- | --- | --- |
| MVP | 套壳平台、SQLite、一个用户一个库、管理员创建用户、基础 WebUI。 | 14-22 个工作日 |
| 完整可用版 | 完善 WebUI、审计、改密、部署脚本、升级验证、稳定测试。 | 24-35 个工作日 |
| 生产增强版 | PostgreSQL、组织/团队、配额、API Key、监控、更多兼容性测试。 | 40-60 个工作日 |

# 10. 风险与控制措施

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| LightRAG HTTP API 变更 | Gateway 代理接口可能需要调整。 | 把所有 LightRAG 调用集中在 gateway 适配层。 |
| 用户绕过平台访问 LightRAG | 可能访问或污染其他 workspace。 | LightRAG 只监听 127.0.0.1 内部端口；必要时加内部 API Key。 |
| workspace 注入错误 | 用户数据隔离失效。 | 代理层禁止透传用户 workspace header，并做多用户自动化测试。 |
| SQLite 并发限制 | 多人高并发时性能有限。 | 首版可接受；保留 PostgreSQL 迁移路线。 |
| 前端重复实现成本 | 初期工作量高于改原生 WebUI。 | 换取后续升级低成本和更清晰产品边界。 |

# 11. 需要确认的决策

是否确认 LightRAG 原生服务只作为内部 RAG Runtime，不直接对用户开放？

是否确认首版继续使用 SQLite，而不是立即安装 PostgreSQL？

是否确认首版一个用户一个 RAG 库，暂不做一个用户多个库？

是否需要保留 LightRAG 原生 WebUI 作为内部调试入口，还是完全隐藏？

是否需要在 LightRAG 内部端口上额外配置 API Key，防止本机其他程序误访问？